## Plano de Ação
2022-05-16 | 2022-05-18
| Nome projeto: | AdotII
| Responsável: | Bergson Emmanuel Pontes dos Santos
| Objetivo: | Criar uma plataforma que facilite os processos de adoção dos gatos do IFRN, que seja simples e intuitiva.
| Período: | 5 a 6 meses
| Etapa | 5W | [7 empty] | 2H
|  | O quê? (What) | Por quê? (Why) | Onde? (Where) | Quem? (Who) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Quanto? (How much)
[6 empty] | Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
| 1 | Reformulação da ideia central do projeto (rede social --> plataforma de adoção); Definição do nome; Divisão de tarefas; Definir preços | Mudaremos a ideia do projeto para facilitar a adoção de PETs; Definiremos um nome simples, impactante e significativo; Dividiremos as tarefas para todos contribuir e acompanhar o andamento; Definiremos nossos preços por hora até o final do projeto. | IFRN | Todos os integrantes | 2022-05-13 | 7 | 2022-05-19 |  | - Reunião para definir o nome e a reformulação da ideia | 300
| 2 | Resgate dos materiais (fotos e nomes dos pets); Idealizar a logo; Idealizar prototipação das interfaces; | Precisaremos dos materiais para divulgar os animais; A idealização da logo e das interfaces serão os rascunhos da aplicação final; | IFRN | Todos os integrantes | 2022-05-20 | 7 | 2022-05-26 |  | - Discutir os detalhes necessários dos PETs para publicar para adoção; - Solicitar para X as fotos e nomes dos PETs, idade, descrição e contato (email e/ou celular), e os detalhes necessários; - Reunião para gerar ideias para logo e protótipo | 300
| 3 | Definição da logo e do protótipo; | Pois precisamos de uma logo para nos representar e de ter uma ideia de como será nosso aplicativo, quais funções, fluxos do usuário, para facilitar na etapa de desenvolvimento. | IFRN | Todos os integrantes | 2022-05-27 | 28 | 2022-06-23 |  | Utilizando o Figma para prototipação, Canva para criação da logo e meeting para reuniões; bem como algum programa para gerenciamento de tarefas. | 1200
| 4 | Definição das novas funcionalidades da plataforma, com diagramas de caso de uso | Pois assim teremos um panorama geral de como funcionará a plataforma, isto é: preenchimento de formulários, divulgação dos pets etc. | IFRN | Todos os integrantes | 2022-06-24 | 15 | 2022-07-08 |  | Discutindo o que pode ser útil ao site, de que forma vamos programá-las, visando um bom funcionamento da plataforma, quem irá programar quais funcionalidades etc | 642.8571
| 5 | Migrar para as novas tecnologias conforme for estudando-as | Porque melhorará o desempenho tanto do site quanto da equipe; e são tecnologias que estão mais no mercado de trabalho | IFRN | Todos os integrantes | 2022-07-08 | 90 | 2022-10-05 |  | Estudando as novas tecnologias; usando um aplicativo para gerenciar as tarefas; meeting para reuniões | 3857.1429
| 6 | Desenvolvimento das funcionalidades (atualizando as etapas de acordo com o andamento do projeto) |  | IFRN | Cada integrante terá sua tarefa definida, no que diz respeito a back-end e front-end etc. | 2022-07-08 | 90 | 2022-10-05 |  | Desenvolvendo o site conforme o andamento das funcionalidades; | 3857.1429
7
8
9
10
[7 empty] | 237 |  |  |  | 10157.1429
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]-1